Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Киселевского городского округа

«Средняя общеобразовательная школа №11»

Дорожная карта

по реализации проекта

«Современный урок как средство достижения результатов ФГОС. Информационная культура личности.

Аналитико-синтетическая переработка информации. Текст и его свойства».

Научные руководители:

Дубовая Л.С., кандидат экономических наук,

доцент, зав. центра управления качества образования

Вертилецкая И.Г., доцент, зав. кафедрой,

**гуманитарного и художественно-эстетического образования.**

Киселевск 2023

**Паспорт инновационного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Тема инновационного проекта | «Современный урок как средство достижения результатов ФГОС. Информационная культура личности. Аналитико-синтетическая переработка информации. Текст и его свойства». |
| Руководитель инновационного проекта | Губанова Наталья Анатольевна, директор МБОУ «СОШ №11» |
| Разработчики инновационного проекта | Васенькина Лилия Викторовна, заместитель директора по УВР;Колесова Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР;Василевичева Ксения Александровна, заместитель директора по УВР.  |
| Исполнители инновационного проекта | Администрация МБОУ «СОШ №11», педагогический коллектив МБОУ «СОШ №11» - 27 человек. |
| База реализации инновационного проекта | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №11» |
| Цели и задачи | Цель:Формирование информационной культуры личности школьников на основе освоения системы знаний и умений работы с текстомЗадачи:1. Разработать дорожную карту инновационного проекта.
2. Сформировать у школьников представление о месте и роли информации в жизни человека, об информационных ресурсах общества.
3. Формировать представление о сущности и назначении аналитико-синтетической переработки информации (об основных приемах интеллектуальной работы с текстом).
4. Определить содержание и формы материалов для работы со школьниками на уроках.
5. Учителям-участникам инновационного проекта разработать технологические карты уроков для учащихся 1-9 классов.
6. Провести анализ и оценку результатов реализации инновационного проекта.
 |
| Этапы реализации (их краткая характеристика) инновационного проекта | 1. Информационно-обучающийАктуализация системы знаний и умений в области информационной культуры личности.Освоение методики разработки современного урока как средство достижения результатов ФГОС. Знакомство участников проекта (учителей) с аналитико-синтетической переработкой информации, текстом и его свойствами.2. Организационно-внедренческийРазработка технологических карт уроков, фрагментов уроков, заданий (разнообразных форм работы с текстом учителями-участниками проекта). 3. Оценочно-аналитическийАнализ и оценка результатов проделанной работы по инновационному проекту |
| Сроки реализации инновационного проекта | 1 этап – 2023-2024 учебный год2 этап – 2024-2025 учебный год3 этап – 2025-2026 учебный год |
| Продукт деятельности региональной инновационной площадки | Учебно-методическое пособие с публикацией технологических карт  уроков, фрагментов, конспектов уроков, дидактических материалов для работы с текстом для уч-ся 1-9 классов. |

**Дорожная карта реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | **Задача** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Участники** | **Ожидаемый результат****(продукт)** |
| **Информационно-обучающий (октябрь 2023 – май 2024 гг.)** |
| **1** |  Разработать дорожную карту инновационного проекта. | 1. Создание рабочей группы | Октябрь 2023 |  Руководитель проекта -директор школы Н.А.Губанова | педагогический коллектив |  |
| 2. Проведение методическихобъединений  | Октябрь2023 | Рабочая группа (команда проекта)  |  | Дорожная карта |
| **2** | Формировать у педагогов-участников проекта представление о сущности и назначении аналитико-синтетической переработки информации (об основных приемах интеллектуальной работы с текстом). | 3.Проведение заседаний методического совета школы | Ноябрь-май2023-2024 | Васенькина Л.В., заместитель директора по УВР | Руководители МО школы, учителя-участники проекта | Диагностика компетенций педагогов по вопросу «Аналитико-синтетическая переработка источников информации. |
| Организационно-внедренческий (сентябрь 2024 -май 2025) |
| **1** | Определить содержание и формы материалов для работы со школьниками на уроках и занятиях внеурочной деятельности. |  1.Изучение учителями-участниками проекта содержания учебно-методических пособий «Подготовка педагогов к развитию познавательных уииверсальных УУД школьников на основе информационной культуры личности |  Сентябрь-декабрь2024 г  | Васенькина Л.В., заместитель директора по УВР | Руководители МО школы, учителя-участники проекта | Шаблоны технологических карт уроков и занятий внеурочной деятельности  |
| 2.Выездные консультации в ИРОК г.Кемерово учителей-участников проекта (работа с предметными кафедрами) | Васенькина Лилия Викторовна, заместитель директора по УВР;Колесова Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР;Василевичева Ксения Александровна, заместитель директора по УВР. | Руководители МО школы, учителя-участники проекта | Конспекты технологических карт уроков по предметам |
| **2** | Формировать представление о сущности и назначении аналитико-синтетической переработки информации (об основных приемах интеллектуальной работы с текстом). | 1.Взаимопосещение участниками проекта уроков, мастер-классов, занятий внеурочной деятельности | Январь-май2025г | Васенькина Лилия Викторовна, заместитель директора по УВР;Колесова Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР;Василевичева Ксения Александровна, заместитель директора по УВР. | Руководители МО школы, учителя-участники проекта | Экспертный отчет команды проекта о проделанной работе |
| 2.Проведение школьного практико-ориентированного семинара «Современный урок как средство достижения результатов ФГОС. Информационная культура личности». | Февраль 2025г | Васенькина Лилия Викторовна, заместитель директора по УВР;Колесова Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР;Василевичева Ксения Александровна, заместитель директора по УВР. Васенькина Лилия Викторовна, заместитель директора по УВР;Колесова Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР;Василевичева Ксения Александровна, заместитель директора по УВР. | Руководители МО школы, учителя-участники проекта | Публикации технологических карт урока в учебно-методическом пособии-ИРОК. |
| **Оценочно-аналитический (сентябрь 2026 –август 2026 гг.)** |
| **1** | Учителям-участникам инновационного проекта разработать технологические карты уроков для учащихся 1-9 классов. |  Проведение итогового педсовета по реализации проекта | Март 2026 | Рабочая группа | Педагогический коллектив | Публикация статьи в научно-методическом журнале «Учитель Кузбасса» |
| **2** | Провести анализ и оценку результатов реализации инновационного проекта.  | Анализ и оценка материалов, вошедших в учебно-методического пособия  | Май 2026 | Заместители директора по УВР | Рабочая группа, руководители предметных кафедр ИРОКа | Учебно-методическое пособие  |
| Обобщение опыта | Май –август2026 | Руководитель проекта –директор школы Н.А.Губанова  | Участники проекта | Распространение опыта на муниципальном, региональном уровнях |